## Лист1
Язык программирования | Oracle
Срок разработки (мес.) | 15
Размерность системы, опреде- ленная экспертами | 15000
БД — N | 13
БД — K1 | 20
БД — M | 15
Количество функциональных точек | 3000
М- коэффициент внешней среды | 53
Ставка программиста (руб.) | 16000
1. Прямой метод
Трудоемкость разработки программ (Р)
P = | 220
Трудозатраты на разработку системы
T = R/P | 68.1818
Средняя численность персонала
Z = T / Д | 4.5455
2. Метод функциональных точек
Общее количество функциональных точек
F | 3000
Уровень влияния факторов внешней среды
Z = 0,65 + 0,01*M | 1.18
Уточненное количество функциональных точек
f = F * Z | 3540
Размерность ПО для конкретного ЯП
R = f * LOC | 141600
LOC для Oracle | 40
Оценка трудозатрат
T = A × R^E (KLOC) /12 | 64.1403
A | 3
E | 1.12
Средняя численность сотрудников
Z = T/Д | 4.276
3. Метод на основе размерности БД
Размерность ПО
R = 2 × n × 5 × k × 10 × m | 390000
Длительность разработки
Т = 0,01 * R * q | 59.943
q | 0.01537
Средняя численность сотрудников
Z = T/Д | 3.9962