## Лист1
T | 65 |  | Ставка программиста | 16000
Д | 15 |  | Ставка аналитика | 20800
|  |  | Ставка техника | 11200
Этап | %Т | %Д
Анализ предметной области и разработка требований | 10 | 10
Проектирование | 22 | 30
Программирование | 40.5 | 35
Тестирование и комплексные испытания | 27.5 | 25
Численность |  |  | Длительность
z1 | 5 |  | д1 | 1.5
z2 | 4 |  | д2 | 4.5
z3 | 6 |  | д3 | 5.25
z4 | 5 |  | д4 | 3.75
Этапы жизненного цикла | Типы специалистов, чел. (Zij)
| Аналитики | Программисты | Технические специалисты
Анализ предметной области и разработка требований | 40 | 20 | 40
Проектирование | 35 | 35 | 30
Программирование | 10 | 65 | 25
Тестирование и комплексные испытания | 15 | 60 | 25
Этапы жизненного цикла | Типы специалистов, чел. (Zij)
| Аналитики | Программисты | Технические специалисты
Анализ предметной области и разработка требований | 2 | 1 | 2
Проектирование | 2 | 2 | 2
Программирование | 1 | 4 | 2
Тестирование и комплексные испытания | 1 | 3 | 2
Этапы жизненного цикла | Аналитик | Программист | Техник | ФЗП по этапу
Анализ предметной области и разработка требований | 62400 | 24000 | 33600 | 120000
Проектирование | 187200 | 144000 | 100800 | 432000
Программирование | 109200 | 336000 | 117600 | 562800
Тестирование и комплексные испытания | 78000 | 180000 | 84000 | 342000
Итого фонд заработной платы |  |  |  | 1456800
Опеределение фонда оплаты труда на проведение опытной эксплуатации
Численность сотрудников | 1
Фонд зарплаты сотрудников | 102000
Общий фонд зарплаты на разработку | 1558800
Наименование статей расходов | Сумма
(руб.)
Фонд оплаты труда (ФОТ) | 1558800
Страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС (30%) от ФОТ | 467640
Увеличение стоимости основных средств (Notebook по цене 20000 руб. — 1 шт.) | 120000
Коммунальные услуги, услуги связи (телефон, Интернет) = = 1000 руб. * Д | 15000
Прочие расходы = 500 руб. * Д | 7500
Итого прямые затраты | 2168940
Фонд развития производства (10 % от прямых затрат) | 216894
Накладные расходы (12 % от прямых затрат) | 260272.8
Всего расходов | 2646106.8
Налог на добавленную стоимость (18 % от общей стоимости системы) | 476299.224
ИТОГО ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА | 3122406.024